.

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие муниципального управления на 2019-2025годы»

*(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2023 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2023  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | Администрация МО Никольское сельское поселение (Богданов Павел Александрович глава администрации) | 2019 | 2025 | 2019 | 2025 | всего | 2830,2 | 2745,2 | 97% | Размещение материалов в средствах массовой информации, обеспечение выполнения полномочий местного значения и переданных полномочий, |
| по источникам 2)  местный бюджет  федеральный бюджет | 2717,3  112,9 | 2632,3  112,9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 2124,1 | 2039,1 | 100 |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1  «Глава муниципального образования» |  |  |  |  |  | всего | 575,6 | 575,6 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 575,6 | 575,6 | 100 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2  «Органы исполнительной власти местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 1548,5 | 1463,5 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 1548,5 | 1463,5 | 100 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1  «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  | всего | 112,9 | 112,9 | 100 |  |
| по источникам 2)  федеральный бюджет | 112,9 | 112,9 | 100 |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2  «Финансирование за счет бюджетов сельских поселений по переданным полномочиям в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | всего | 0,6 | 0,6 | 100 |  |
| по источникам  местный бюджет | 0,6 | 0,6 | 100 |
|  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3  «Финансирование за счет бюджетов поселений по переданным полномочиям на обеспечение деятельности ДНД» |  |  |  |  |  | всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 3.1.5 | Мероприятие 1.4  «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» |  |  |  |  |  | всего | 577,0 | 577,0 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 577,0 | 577,0 |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | тыс.рублей | 2601,5 | 2830,2 | | 2745,2 | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Отдельное  мероприятие |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие муниципального управления»

Ответственный исполнитель Администрация МО Никольское сельское поселение

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Никольской сельской Думы | 15.02.2023 | 33 | Поправка в бюджет |
| 27.04.2023 | 43 |
| 23.05.2023 | 45 |
| 28.07.2023 | 52 |
|  | 28.09.2023 | 55 |
| 27.11.2023 | 62 |
| 18.12.2023 | 66 |
| 26.12.2023 | 70 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_