Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом на 2019-2025 годы»

*(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2023 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2023  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2019-2025 годы» | Администрация МО Никольское сельское поселение (Богданов Павел Александрович глава администрации) | 2019 | 2025 | 2019 | 2025 | всего | 78,3 | 78,3 | 100% | Увеличение доли недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация |
| по источникам 2)  местный бюджет  федеральный бюджет | 78,3 | 78,3 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1  «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  | всего | 78,3 | 78,3 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 78,3 | 78,3 | 100 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1  «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  | всего | 8,5 | 8,5 |  | Работы по капитальному ремонту имущества не проводились, расходы отнесены на будущие периоды |
| по источникам 2)  местный бюджет | 8,5 | 8,5 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2  «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  | всего | 69,8 | 69,8 |  | Расходы на оценку имущества, страхование ГТС, приобретение памятной доски |
| по источникам 2)  местный бюджет | 69,8 | 69,8 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  федеральный бюджет |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом на 2019-2025 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2019-2025 годы» | тыс.рублей | 34,4 | 78,3 | | 78,3 | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Отдельное  мероприятие |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Управление муниципальным имуществом на 2019-2025 годы»

Ответственный исполнитель \_\_Администрация МО Никольское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Никольской сельской Думы | 30.06.2023 | 51 | Поправка в бюджет |
| 28.06.2023 | 52 |
| 28.09.2023 | 55 |
| 27.11.2023 | 62 |
| 18.12.2023 | 66 |
| 26.12.2023 | 70 |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_